ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе Хоперского сельского поселения Тихорецкого района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства»

на 2018-2020 годы

от 25.08.2017 г  № 70

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Хоперского сельского поселения Тихорецкого района»

на 2018-2020 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы |  | эффективное использование энергетических ресурсов Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, снижение потерь энергоресурсов и улучшение экологической ситуации |
| Задачи подпрограммы |  | замена устаревшего оборудования на современное, энергосберегающее с целью снижения нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему; реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; энергосбережение в муниципальных учреждениях, подведомственных администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района; |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2018 – 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 168,1 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год – 5,1 тыс. рублей 2019 год - 9,9 тыс. рублей 2020 год – 153,1 тыс. рублей |

# 1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является:

эффективное использование энергетических ресурсов Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, снижение потерь энергоресурсов и улучшение экологической ситуации.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующей задачи:

замена устаревшего оборудования на современное, энергосберегающее с целью снижения нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему;

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Поставленные цели и решаемые в рамках Подпрограммы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

Целевые показатели Программы составлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и приведены в пункте 4 таблицы № 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы.

Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы.

# 2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Хоперского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  |  | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральныйбюджет |  | краевой бюджет |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| Цель |  | эффективное использование энергетических ресурсов Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, снижение потерь энергоресурсов и улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. |  | замена устаревшего оборудования на современное, энергосберегающее с целью снижения нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка приборов учета; приобретение и замена ламп накаливания на энергосберегающие; приобретение электроматериалов; информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической активности |  | 2018 | 5,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 5,1 |  |  |  | 0,0 |  | сокращение расходов бюджета поселения на оплату коммунальных услуг | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2019 | 9,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 9,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 15,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 2. |  | реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информирование населения (потребителей) о требованиях законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, предъявляемых к собственникам жилых домов, о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения на сходах граждан, путем размещения информации в подъездах многоквартирных домов и других помещениях |  | 2018 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информационное обеспечения населения | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Размещение на официальном сайте Хоперского сельского поселения Тихорецкого района информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению |  | 2018 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информационное обеспечения населения | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов с целью постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества (при обнаружении таковых) |  | 2018 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергосбережение и повышение энергетической эффективности | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. |  | энергосбережение в муниципальных учреждениях, подведомственных администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Частичная замена электропроводки в здании администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района (помещение МКУК «СБ» Хоперского СПТР» |  | 2018 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | сокращение потребления энергетических ресурсов | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 153,1 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 153,1 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 153,1 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 153,1 |  |  | 0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 2018 | 5,1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 5,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 9,9 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 9,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 153,1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 153,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 168,1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 168,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района составляет 168,1 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 5,1 тыс. рублей

2019 год – 9,9 тыс. рублей

2020 год – 153,1 тыс. рублей

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

5.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Глава Хоперского сельского

поселения Тихорецкого района	                                                    С.Ю.Писанов