ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе Хоперского сельского поселения Тихорецкого района

«Информационное общество Хоперского сельского поселения Тихорецкого района»

на 2018-2020 годы

от 25.08.2017 г № 71

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Информатизация в Хоперском сельском поселении Тихорецкого района» на 2018-2020 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы |  | формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |
| Задачи подпрограммы |  | повышение открытости деятельности органов местного самоуправления Хоперского сельского поселения Тихорецкого района; развитие, сопровождение и поддержка информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Хоперского сельского поселения Тихорецкого района; техническое обслуживание информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | доля обеспеченности автоматизированных рабочих мест антивирусными программными средствами; доля обеспеченности автоматизированных рабочих мест лицензионным системным и офисным программным обеспечением; доля обеспеченности муниципальных служащих средствами вычислительной техники отвечающей современным требованиям |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2018 – 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 1462,5 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год – 502,9 тыс. рублей 2019 год – 425,8 тыс. рублей 2020 год – 533,8 тыс. рублей |

# 1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

повышение открытости деятельности органов местного самоуправления Хоперского сельского поселения Тихорецкого района;

развитие, сопровождение и поддержка информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Хоперского сельского поселения Тихорецкого района;

техническое обслуживание информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления Хоперского сельского поселения Тихорецкого района.

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в пункте 2 таблицы № 1 муниципальной программы Хоперского сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество Хоперского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы.

Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы.

# 2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Информатизация в Хоперском сельском поселении Тихорецкого района»

на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральныйбюджет |  | краевой бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель |  | формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. |  | повышение открытости деятельности органов местного самоуправления Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата за услуги информационно-коммуникационной сети «Интернет» |  | 2018 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  | 30,0 | 0,0 | обеспечение непрерывной работоспособности Интернет-ресурсов | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2019 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  | 30,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  | 30,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  | 90,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Содержание официального сайта администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |  | 2018 | 19,2 | 0,0 | 0,0 |  | 19,2 | 0,0 | приведение официального сайта администрации в соответствии с требованиями действующего законодательства | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2019 | 19,2 | 0,0 | 0,0 |  | 19,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 19,2 | 0,0 | 0,0 |  | 19,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 57,6 | 0,0 | 0,0 |  | 57,6 | 0,0 |  |  |
| Задача 2. |  | развитие, сопровождение и поддержка информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Хоперского сельского поселения Тихорецкого района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Услуги по сопровождению и обслуживанию АРМ «Муниципал», «Советник ПРОФ»-Консалтинг.НПА, доступ к системе информационно-технического обслуживания «СоветникПРОФ»,сист ЭДО «Обращение граждан», АРМ ЭДО (ГИС ГМП), АС-Бюджет поселения, 1-С «Предприятие», 1-С «Зарплата и кадры бюджетного учреждения» ViPNet Client , АС УРМ, СБИС+, работа специалиста по установке ЭЦП, подключение к системе обмена электронными документами, неисключительные права использования программы, антивирусное программное обеспечение, технологический анализ бухгалтерского учета в программе 1С-бухгатерия . Исправление допущенных ошибок. Тестирование и исправление базы данных. Консультации по методологии бюджетного и налогового учета |  | 2018 | 172,4 | 0,0 | 0,0 |  | 172,4 | 0,0 | обеспечение своевременной передачи муниципальных правовых актов в региональный регистр; прием, обработка и хранение бюджетной отчетности; использование лицензионного программного обеспечения, повышение эффективности рассмотрения обращений граждан | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2019 | 184,0 | 0,0 | 0,0 |  | 184,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 338,5 | 0,0 | 0,0 |  | 338,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 694,9 | 0,0 | 0,0 |  | 694,9 | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Приобретение специализированного программного обеспечения, услуг, в сфере защиты информации (в том числе изготовление сертификатов ключей подписи для программы KaisXMLCreator, для Россреестра) |  | 2018 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |  | 7,2 | 0,0 | оснащение современным программным обеспечением, способствующим развитию информационной системы | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2019 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |  | 2,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |  | 7,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 16,6 | 0,0 | 0,0 |  | 16,6 | 0,0 |  |  |
| 2.3 | Создание автоматизированных рабочих мест для организации межведомственного электронного взаимодействия, в том числе внедрение программного обеспечения, технологических процессов, закупка и настройка компьютерной и оргтехники и комплектующих (в том, числе флэш-накопители , картриджи для принтера, роутер, материнская плата, процессор, оперативная память, жесткий диск), приобретение, установка и монтаж, ремонт системы видеонаблюдения и комплектующих |  | 2018 | 147,8 | 0,0 | 0,0 |  | 147,8 | 0,0 | повышение производительности труда и эффективности исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2019 | 67,3 | 0,0 | 0,0 |  | 67,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |  | 3,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 218,9 | 0,0 | 0,0 |  | 218,9 | 0,0 |  |  |
| Задача 3. |  | техническое обслуживание информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Техническое обслуживание компьютерной техники и оргтехники, заправка и ремонт компьютерной и оргтехники |  | 2018 | 126,3 | 0,0 | 0,0 |  | 126,3 | 0,0 | обеспечение работоспособности компьютерной и оргтехники | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2019 | 123,1 | 0,0 | 0,0 |  | 123,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 135,1 | 0,0 | 0,0 |  | 135,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 384,5 | 0,0 | 0,0 |  | 384,5 | 0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 2018 | 502,9 | 0,0 | 0,0 |  | 502,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 425,8 | 0,0 | 0,0 |  | 425,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 533,8 | 0,0 | 0,0 |  | 533,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1462,5 | 0,0 | 0,0 |  | 1462,5 | 0,0 |  |  |

# 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района составляет 1462,5 тыс. рублей, в том числе:

2018 год –502,9 тыс. рублей

2019 год – 425,8 тыс. рублей

2020 год – 533,8 тыс. рублей

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Глава Хоперского сельского

поселения Тихорецкого района	                                                     С.Ю.Писанов