|  | Приложение № 11 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденному постановлением администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района от 16.09.2014г № 110 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы Хоперского сельского поселения Тихорецкого района

«Обеспечение безопасности населения» на 2015-2017 годы

за 1 полугодие 2015 года

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования, программой на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Хоперском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015 - 2017 годы |  | 145,2 |  |  |  | 145,2 |  |  | 62,6 |  |  |  | 62,6 |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание и хранение аварийного запаса материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 1.2 | Осуществление обучения ответственных специалистов за ГО и ЧС, повышение квалификации | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 1.3 | Перечисление межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Тихорецкий район на осуществление полномочий в целях решения вопроса местного значения по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 125,2 |  |  |  | 125,2 |  |  | 62,6 |  |  |  | 62,6 |  |  | выполнено частично | межбюджетные трансферты перечисляются поквартально |
| 2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность в Хоперском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015 - 2017 годы |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение противопожарной пропаганды и обучение населения и работников администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района и муниципальных учреждений мерам пожарной безопасности (приобретение листовок и памяток населению, изготовление уголка противопожарной безопасности) | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 2.2 | Приобретение и техническое обслуживание простейших средств пожаротушения, (огнетушители, плакаты, листовки, баннеры, заправка огнетушителей | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 3. | Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Хоперском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015 - 2017 годы |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведения рейдовых мероприятий по КЗ-1539 (приобретение ГСМ, плакатов, баннеров, канцелярских товаров и др.) | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 3.2 | Проведение работы по привлечению к обеспечению охраны общественного порядка служб безопасности организаций , ДНД ( приобретение ГСМ для рейдовых мероприятий | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 3.3 | Проведение профилактических, рейдовых мероприятий в местах концентрации подростков. Подворных, поквартальных обходов с целью выявления детей и подростков, не посещающих занятия в учебных заведениях, неблагополучных семей | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 4. | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Хоперском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015 - 2017 годы |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация проверок жилого сектора с целью выявления лиц, уклоняющихся от регистрации и незаконно проживающих на территории поселения (приобретение ГСМ, канцелярских товаров) | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 4.2 | Проведение проверок и осмотров мест вероятной закладки взрывчатых веществ. Организация проверок припаркованных к жилым домам, школам, объектам культуры и спорта транспортных средств, их досмотра и установление владельцев (приобретение ГСМ, канцелярских товаров ) | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 4.3 | Изготовление, распространение листовок, баннеров, памяток, брошюр среди молодежи экстремистского направления (приобретение бумаги) | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 5. | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Хоперском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015 - 2017 годы |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 5.1 | Представление должностными лицами органов местного самоуправления Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, замещающих должности муниципальной службы сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (изготовление копий деклараций) | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 5.2 | Участие должностных лиц органов местного самоуправления в семинарах, тренингах и иных мероприятиях, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, проводимых в рамках профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 5.3 | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Хоперского сельского поселения Тихорецкого района и их проектов (приобретение ксероксной бумаги ) | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 5.4 | Разработка и принятие муниципальных правовых актов, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления Хоперского сельского поселения Тихорецкого района(приобретение ксероксной бумаги ) | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 5.5 | Размещение проектов муниципальных нормативных правовых актов органом местного самоуправления Хоперского сельского поселения Тихорецкого района на официальном сайте Хоперского сельского поселения Тихорецкого района для проведения независимой антикоррупционной экспертизы | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2015 - 2017 годы |  | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| 6.1 | Приобретение и установка информационных знаков, щитов и, запрещающих знаков (аншлагов) | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |  | выполнено частично | Оплату по факту оказания услуг |
| 6.2 | Организация профилактической и пропагандисткой работы по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде (изготовление и распространение тематических материалов -памятки, плакаты и т. п.) | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | Оплату по факту оказания услуг |
| Всего по программе |  |  | 171,2 |  |  |  | 171,2 |  |  | 63,8 |  |  |  | 63,8 |  |  |  |  |

Глава Хоперского сельского

поселения Тихорецкого района                                                                                                                                   С.Ю.Писанов