|  | Приложение № 11 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденному постановлением администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района от 16.09.2014г № 110 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы Хоперского сельского поселения Тихорецкого района

«Информационное общество Хоперского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы

за 1 полугодие 2015 года

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования, программой на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Хоперском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |  | 195,0 |  |  |  | 195,0 |  |  | 11,7 |  |  |  | 11,7 |  |  |  |  |
| 1.1 | Публикаций в газете решений, постановлений, распоряжений, извещений, объявлений и т.д. | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 187,5 |  |  |  | 187,5 |  |  | 5,4 |  |  |  | 5,4 |  |  | выполнено частично | оплата по факту оказанных услуг |
| 1.2. | Подписка периодических печатных изданий | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 4,6 |  |  |  | 4,6 |  |  | 3,4 |  |  |  | 3,4 |  |  | выполнено частично | оплата по факту оказанных услуг |
| 1.3. | Изготовление информационных материалов (стенды, баннеры, таблички, плакаты) | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 2,9 |  |  |  | 2,9 |  |  | 2,9 |  |  |  | 2,9 |  |  | выполнено |  |
| 2. | Подпрограмма «Информатизация в Хоперском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |  | 347,0 |  |  |  | 347,0 |  |  | 150,1 |  |  |  | 150,1 |  |  |  |  |
| 2.1 | Оплата каналов связи (подготовка и предоставление отчетности в налоговые органы по каналам связи) | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | оплата по факту оказания услуг |
| 2.2. | Оплата за услуги информационно-коммуникационной сети "Интернет» | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 30,0 |  |  |  | 30, |  |  | 12,5 |  |  |  | 12,5 |  |  | выполнено частично | расходы осуществляются ежемесячно |
| 2.3 | Содержание официального сайта администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 42,0 |  |  |  | 42,0 |  |  | 7,5 |  |  |  | 7,5 |  |  | выполнено частично | расходы осуществляются ежемесячно |
| 2.4 | Услуги по сопровождению и обслуживанию АРМ "Муниципал", ИПО «Гарант», АРМ ЭДО (ГИС ГМП), АС-Бюджет поселения, 1-С «Предприятие», 1-С « Зарплата и кадры бюджетного учреждения»ViPNet Client 3.x, СБИС+, работа специалиста по установке ЭЦП, подключение к системе обмена электронными документами, неисключительные права использования программы, антивирусное программное обеспечение и др. | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 97,4 |  |  |  | 97,4 |  |  | 55,7 |  |  |  | 55,7 |  |  | выполнено частично | оплата по факту оказания услуг |
| 2.5 | Приобретение специализированного программного обеспечения, услуг, в сфере защиты информации (в том числе изготовление сертификатов ключей подписи) | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | выполнено частично | оплата по факту оказания услуг |
| 2.6 | Техническое обслуживание компьютерной техники и оргтехники, заправка и ремонт компьютерной и оргтехники | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 132,0 |  |  |  | 132,0 |  |  | 42,1 |  |  |  | 42,1 |  |  | выполнено частично | расходы осуществляются ежемесячно |
| 2.7 | Создание автоматизированных рабочих мест для организации межведомственного электронного взаимодействия, в том числе внедрение программного обеспечения, технологических процессов, закупка и настройка компьютерной и оргтехники и комплектующих (в том, числе флэш-накопители , картриджи для принтера), приобретение и установка системы видеонаблюдения и комплектующих | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 32,6 |  |  |  | 32,6 |  |  | 27,3 |  |  |  | 27,3 |  |  | выполнено частично | оплата по факту оказания услуг |
| Всего по программе |  |  | 542,0 |  |  |  | 542,0 |  |  | 161,8 |  |  |  | 161,8 |  |  |  |  |

Глава Хоперского сельского

поселения Тихорецкого района                                                                                                                                   С.Ю.Писанов