|  | Приложение № 11 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденному постановлением администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района от 16.09.2014г № 110 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы Хоперского сельского поселения Тихорецкого района

«Молодежь Хоперского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы

за 1 полугодие 2015 года

(

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования, программой на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Проведение мероприятий с молодежью в области гражданского и патриотического воспитания, подготовка и проведение военно-спортивных игр и соревнований, слетов, уроков мужества, вечеров Памяти, молодежных акций, митингов, участие в краевых и зональных мероприятиях, конкурсах и смотрах, молодежных вечеров отдыха.(приобретение цветов, , плакатов, канцелярских товаров, призов) | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | выполнено |  |
| 2 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан (заработная плата с начислениями | 22,0 |  |  |  |  | 22,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | трудоустройство несовершеннолетних граждан запланировано на июнь-август |
| 3 | Участие в выездных молодежных мероприятиях (приобретение ГСМ) | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3-4 квартал |
| 4 | Укрепление материально-технической базы подростково-молодежных клубов по месту жительства (приобретение инвентаря, оборудования, спортивной формы) | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3-4 квартал |
| Всего по программе |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |

Глава Хоперского сельского

поселения Тихорецкого района                                                                                                                                   С.Ю.Писанов