ОТЧЕТ

об исполнении финансирования долгосрочной целевой программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Хоперского сельского поселения Тихорецкого района на 2013-2015 годы»,

принятой постановлением администрации Хоперского

сельского поселения Тихорецкого района от 17.09.2012 года № 86

за 1 полугодие 2013года

| Наименование мероприятия, № пункта (подпункта) | Муниципальный заказчик мероприятия поселения | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.руб) |  |  |  |  | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом на текущий год (тыс.руб) |  |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.руб) |  |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятий (выполнено/не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный | краевой | Местный | Бюджет поселения | Внебюджетные источники | Федеральный | краевой | Местный | Бюджет поселения | Внебюджетные источники | Федеральный | краевой | Местный | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |  |
| Межевание земельных участков и изготовление кадастровых паспортов | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| Изготовление технических паспортов | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| Подготовка отчетов об определении рыночной стоимости и арендной платы объектов муниципальной собственности | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 |  | Выполнено |
| ИТОГО |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  |

Глава Хоперского сельского поселения Тихорецкого района                                                                                                        С.Ю.Писанов