|  | Приложение № 12 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденному постановлением администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района от 16.09.2014г № 110 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых индикаторов, критериев

и показателей эффективности муниципальной программы поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2015-2017 годы

за  2015 год

| № пункта/ подпункта | Наименование показателя |  | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | Целевые показатели муниципальной программы поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2015-2017 годы |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |  | ед. | 65 | 77 |  |
|  | Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве |  | чел. | 335 | 235 | Сокращение численности в сельскохозяйственных организациях |
|  | Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства |  | млн. рублей | 23,5 | 24 |  |

1В таблице кратко указываются причины невыполнения индикаторов и целевых показателей эффективности программы. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным программой, указывается в докладе о ходе выполнения программных мероприятий, с указанием причин невыполнения принятых обязательств.

Глава Хоперского сельского

поселения Тихорецкого района                                                                                                                                   С.Ю.Писанов