|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района от 16.10.2014 № 128 (с изменениями от 01.04.2015г № 49, от 23.10.2015 г № 165, от 16.11.2015 г № 184, от 29.12.2015 г № 231, от 01.03.2016 г № 16, от 23.06.2016г № 76, от 23.09.2016г № 99, от 28.12.2016 г № 158, от 25.01.2017 г № 6) |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ХОПЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

«Развитие культуры» на 2015-2017 годы

| # ПАСПОРТ # муниципальной программы Хоперского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие культуры» на 2015-2017 годы |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | муниципальные учреждения, подведомственные администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | развитие и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности; повышение эффективности управления в сфере культуры Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
| Задачи муниципальной программы | создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям; |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности; сохранение и развитие художественно-эстетического образования в Хоперском сельском поселении Тихорецкого района; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Хоперского сельского поселения Тихорецкого района доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; обновляемость книжного фонда общедоступных библиотек; книгообеспеченность общедоступных библиотек на 1 читателя; количество пользователей общедоступных библиотек; количество посещений общедоступных библиотек; количество участников массовых мероприятий, проведённых библиотекой; количество культурно-массовых мероприятий, проведённых муниципальными учреждениями культуры; участие творческих коллективов в краевых, зональных смотрах, фестивалях, конкурсах; число зрителей культурно-массовых мероприятий; количество организационно-методических и консультативных мероприятий; динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объём финансирования муниципальной программы за счет средств местного и краевого бюджетов составляет –11682,3 тыс. рублей в том числе на: 2015 год – 2456,2 тыс. рублей (местный бюджет);1133,8 тыс.рублей (краевой бюджет) 2016 год – 2279,8 тыс. рублей (местный бюджет); 1401,9 тыс.рублей (краевой бюджет); 2017 год – 2919,0 тыс.рублей (местный бюджет); 1491,6 тыс.рублей (краевой бюджет) |

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Прошедшие годы наступившего ХХI столетия стали периодом поступательного развития  культуры в Краснодарском крае. Существенно укрепилась материально-техническая база муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, их деятельность наполнилась новым содержанием.

Значимость отрасли культуры в настоящее время наиболее актуальна, так как согласно Концепции социально-экономического развития Российской           Федерации до 2020 года «все учреждения и организации культуры в процессе своей деятельности должны создавать благоприятные условия для сохранения и развития традиционных культур народов России и их взаимодействия. Это важ-ное условие социальной стабильности».

В Хоперском сельском поселении Тихорецкого района функционирует  один МБУК «СДК Хоперского СПТР» и одна МКУК «СБ» Хоперского СПТР.

Основная задача клубных учреждений культуры - культурно-массовая деятельность. Для организации досуга населения, улучшения работы в плане концертной, концертно-гастрольной деятельности на должном уровне                       необходимо создание условий для профессионального роста и вливание в от-расль культуры новых кадровых резервов высокого профессионального уровня..

В учреждениях культуры трудится–16 человек, из них имеют высшее образование 2 человека, со средне-специальным образованием 3 человека. По-высили свою квалификацию 2 человек на курсах разного уровня. Учреждения культуры клубного типа испытывают потребность в опытных профессионально обученных кадрах. Отсутствие таких специалистов или работа по совмести-тельству не лучшим образом сказывается на работе творческих коллективов.

Вместе с тем в отрасли «Культура, искусство и кинематография» Хоперского сельского поселения Тихорецкого района за многие годы накопились трудно решаемые проблемы. Первоочередная из них – заработная плата работников культуры значительно ниже, чем в среднем по отраслям социальной сферы, что не способствует привлечению в отрасль молодых талантливых специалистов. Мероприятия, проводимые  в этом направлении совместно с министерством культуры Краснодарского края на условиях софинансирования из краевого бюджета, позволят довести уровень средней заработной платы работников муниципальных культуры до среднекраевого уровня.

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры внедрения информационных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей.

В Российской Федерации ежегодно издается более 100000 названий книг. Количество зарегистрированных электронных изданий составляет 11,5 тыс. При этом большинство печатных изданий недоступно и неизвестно нашему населению. Пополнение фонда библиотеки поселения не соответствует принятым в Краснодарском крае  стандартам по комплектованию. Его обновляемость составляет 0,5 % (среднекраевой показатель 3,2 %).

Решение вышеуказанных проблем возможно только программными методами перспективных и общественно значимых  проектов, концентрацией средств на приоритетных направлениях развития культуры в Хоперском сельском поселении Тихорецкого района.

Использование программно-целевого метода позволит путем конкурсного отбора поддержать и профинансировать наиболее социально значимые творческие проекты, связанные с внутренними процессами развития отрасли "Культура, искусство и кинематография".

2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1.Целями муниципальной программы являются:

- развитие и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

-повышение эффективности управления  в сфере культуры Хоперского сельского поселения Тихорецкого района.

2.2.Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

-создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям;

-обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

-сохранение и развитие художественно-эстетического образования в Хоперском сельском поселении Тихорецком районе;

-укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

2.3. Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице:

| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Муниципальная программа Хоперского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие культуры» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |  | % | 2 | 90 | 90,5 | 91 |
| 2. | обновляемость книжного фонда общедоступных библиотек |  | % | 1 | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
| 3. | книгообеспеченность общедоступных библиотек на 1 читателя |  | экз. | 1 | 20,4 | 20,6 | 30,0 |
| 4. | количество пользователей общедоступных библиотек |  | чел. | 1 | 955 | 960 | 965 |
| 5. | количество посещений общедоступных библиотек |  | ед. | 1 | 7510 | 7520 | 7530 |
| 6. | количество участников массовых мероприятий, проведённых библиотекой |  | чел. | 1 | 1120 | 1123 | 1130 |
| 7. | количество электронных записей общедоступных библиотек |  | тыс. ед. | 1 | 215 | 240 | 310 |
| 8. | количество культурно-массовых мероприятий, проведённых муниципальными учреждениями культуры |  | ед. | 3 | 20 | 22 | 24 |
| 9. | участие творческих коллективов в краевых, зональных смотрах, фестивалях, конкурсах |  | ед. | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 10. | количество организационно-методических и консультативных мероприятий |  | ед. | 3 | 20 | 22 | 24 |
| 11. | динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» |  | % | 2 | 109,4 | 103,6 | 115,1 |

1-срок предоставления статистической информации – до 1 февраля года, следующего за отчётным;

2- показатели  рассчитываются в соответствии с постановлением администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района от 1 июля 2013 года № 76 «Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на повышение эффективности сферы культуры Хоперского сельского поселения Тихорецкого района»;

3- показатели рассчитываются прямым счётом.

Срок реализации муниципальной программы – с 2015г по 2017 г., этапы реализации не предусмотрены.

3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Хоперского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие культуры» на 2015-2017 годы

| п/п | Наименование мероприятия |  | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | краевой бюджет | федеральный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 11 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |
| Цель |  |  | развитие и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности; повышение эффективности управления в сфере культуры Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Организация и проведение праздничных мероприятий и знаменательных дат в Хоперском сельском поселении Тихорецкого района (приобретение грамот, призов, памятных сувениров, венков) |  |  | 2015 | 3,5 | 3,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | увеличение количества культурно-массовых мероприятий | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  |  | 2016 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 4,5 | 4,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 12,0 | 12,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 22 | Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «СБ» Хоперского СПТР, в том числе: |  |  | 2015 | 695,5 | 516,5 | 179,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | обеспечение деятельности учреждения | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  |  | 2016 | 633,6 | 462,2 | 171,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 810,5 | 533,9 | 276,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2139,6 | 1512,6 | 627,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных Краснодарского края в целях выполнения указов Президента Российской Федерации |  |  | 2015 | 218,2 | 103,7 | 114,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 233,5 | 120,7 | 112,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 356,4 | 140,7 | 215,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, имеющим право на их получение |  |  | 2015 | 104,7 | 40,2 | 64,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 101,2 | 42,5 | 58,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 129,2 | 68,3 | 60,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «СДК Хоперского СПТР» (с 01.01.2017 года МКУК «СДК Хоперского СПТР»), в том числе: |  |  | 2015 | 2884,7 | 1929,9 | 954,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | выполнение муниципального задания |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2733,3 | 1802,8 | 930,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 3582,2 | 2367,2 | 1215,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 9200,2 | 6099,9 | 3100,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных Краснодарского края в целях выполнения указов Президента Российской Федерации |  |  | 2015 | 1172,2 | 601,9 | 570,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 1025,4 | 490,2 | 541,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 1451,6 | 629,7 | 821,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, имеющим право на их получение |  |  | 2015 | 427,1 | 42,6 | 384,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 427,2 | 37,7 | 389,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 461,4 | 68,3 | 393,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности |  |  | 2015 | 3,3 | 3,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | компенсация расходов по коммунальным платежам работникам ДК и библиотеки | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  |  | 2016 | 7,6 | 7,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 20,9 | 20,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 55. | Текущий ремонт памятника, погибших воинов (приобретение краски, кистей, валиков) |  |  | 2015 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | улучшение санитарного состояния | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  |  | 2016 | 3,2 | 3,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 3,4 | 3,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 9,6 | 9,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 56. | Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения «Сельский дом культуры Хоперского сельского поселения Тихорецкого района» |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений, улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений, повышение уровня культуры обслуживания населения | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  |  | 2016 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 300,0 | 0,0 | 300,0 |  | 0,0 | ,0 |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  | 2015 | 3590,0 | 2456,2 | 1133,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 3681,7 | 2279,8 | 1401,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 4410,6 | 2919,0 | 1491,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 11682,3 | 7655,0 | 4027,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Хоперского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие культуры» на 2015-2017 годы

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе |  |  |  |  |  |
| 2015 | 3590,0 | 0,0 | 1133,8 | 2456,2 | 0,0 |
| 2016 | 3681,7 | 0,0 | 1401,9 | 2279,8 | 0,0 |
| 2017 | 4410,6 | 0,0 | 1491,6 | 2919,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 11682,3 | 0,0 | 4027,3 | 7655,0 | 0,0 |

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2014 году.

Объемы ассигнований из местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджете на очередной финансовый год.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Хоперского сельского поселения Тихорецкого района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

«Развитие культуры» на 2015-2017 годы

| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (ведомственной целевой программы) | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) |  |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в Хоперском сельском поселении Тихорецкого района» Показатель объема (качества) услуги (работы): «Число участников клубных формирований культурно-досугового типа» Мероприятие № 3. «Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «СДК Хоперского СПТР» | человек | 288 | 292 | 296 |  |  |  |

6.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

- Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы на официальном сайте;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет специалисту, выполняющему финансово-экономические функции, заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет специалисту, выполняющему финансово-экономические функции, доклад о ходе реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счет средств местного бюджета в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Исполняющий обязанности главы

Хоперского сельского

поселения Тихорецкого района	                                               И.А.Афанасенко