ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

в Хоперском сельском поселении

Тихорецкого района

Сведения

о выполнении сводного сетевого плана-графика реализации мероприятий ведомственной целевой программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование целевой программы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетная дата)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер раздела/  мероприятия программы | Наименование мероприятия программы | Основные этапы реализации мероприятия (1) | Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | | Фактический срок исполнения | | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату (2) | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (3) |
|  |  |  |  | дата начала  (дд.мм.гггг) | дата окончания  (дд.мм.гггг) | дата начала  (дд.мм.гггг) | дата окончания  (дд.мм.гггг) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

(1)указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, размещение муниципального заказа для муниципальных нужд муниципального Тихорецкий район, заключение контракта, выполнение работ и т.д.) в соответствии с утвержденным сетевым планом-графиком;

(2)указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых в установленном порядке муниципальных правовых актов и иных документов (соглашение, контракт, акт), иная информация о ходе выполнения мероприятия

(3)заполняется по мероприятиям, не выполненным на отчетную дату, указывается информация о причинах несоблюдения планового срока, о принятых решениях по обеспечению исполнения мероприятия

Специалист администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А.Марачкова

(подпись) (Ф.И.О.)